COMMENT ORGANISER UN TOURNOI (Sa préparation de A à Z)

Table des matières

1 – Préparation et cadrage du projet	2

2 – Ressources humaines	4

3 – Matériel et logistique	5

4 – Communication et inscriptions	6

5 – Accueil, restauration et animation	7

6 – Récompenses et fin du tournoi	8

7 – Les erreurs à éviter (retour d'expérience)	9

8 – Les petits plus qui font un grand tournoi	12

9 – Les check-lists de l'organisateur	14

10 – Les 100 astuces de l'organisateur	18

# 1 – Préparation et cadrage du projet

| Tâche | Détails | Compléments |
| --- | --- | --- |
| Définir le projet | Déterminer le type de tournoi (jeunes, rapide, blitz, parties lentes...), le nombre de participants visé et le budget prévisionnel. | Définir également les objectifs sportifs et financiers de l'événement. |
| Choisir une date | Vérifier la faisabilité sur les calendriers de la FFE, de la Ligue, du Comité départemental et des autres grands tournois afin d'éviter les conflits de dates. | Anticiper également les vacances scolaires et les autres manifestations locales. |
| Trouver une salle | Identifier une salle adaptée au nombre de participants, aux accompagnateurs et aux espaces annexes (buvette, analyse, arbitrage...). | Effectuer la demande auprès de la mairie (sports, vie associative, scolaire ou événementiel selon les communes). |
| Établir un cahier des charges | Certaines mairies demandent un dossier présentant le projet, les besoins humains, matériels et financiers, ainsi qu'un budget prévisionnel. | Prévoir également les aspects sécurité, accessibilité et assurances. |
| Élaborer un plan de salle | Prévoir précisément la disposition des tables, les circulations, les sorties de secours, la buvette et les espaces d'accueil. | Pour les grands tournois, ce plan peut être demandé par la mairie ou les services de sécurité (pompiers). |
| Déclarer le tournoi | Effectuer les démarches auprès de la FFE afin d'obtenir l'homologation du tournoi et procéder aux éventuels paiements demandés (FFE/FIDE). | Vérifier les délais administratifs. |
| Rédiger le règlement | Définir les horaires, la cadence, les conditions d'inscription, les prix, les départages, les règles particulières et les récompenses. | Prévoir une version PDF facilement diffusable. |
| Organiser les réunions de préparation | Prévoir des réunions courtes mais régulières afin de vérifier l'avancement du projet, identifier les points de blocage et répartir les actions. | Utiliser une check-list ou un outil de suivi (Trello, Excel, etc.). |

# 2 – Ressources humaines

| Tâche | Détails | Compléments |
| --- | --- | --- |
| Nommer un responsable du tournoi | Une personne pilote l'ensemble du projet et coordonne les différents responsables. | Éviter les décisions sans responsable identifié. |
| Constituer l'équipe de bénévoles | Établir une liste des bénévoles et leur attribuer une mission précise. | Accueil, pointage, installation, buvette, surveillance, rangement, remise des prix, etc. |
| Prévoir des responsables de secteur | Désigner un référent pour chaque domaine important. | Arbitrage, informatique, buvette, matériel, communication... |
| Recruter les arbitres | Déterminer le nombre d'arbitres nécessaire selon le règlement fédéral. | Les contacter suffisamment tôt et prévoir leur restauration. |
| Prévoir les repas et pauses | Organiser les repas des arbitres et bénévoles. | Prévoir café, boissons et collations. |
| Préparer un planning | Répartir les permanences afin que chacun puisse également profiter du tournoi. | Prévoir des remplaçants en cas d'absence. |
| Créer un groupe de communication | WhatsApp, Signal ou autre pour communiquer rapidement pendant l'organisation. | Très utile le jour J. |

# 3 – Matériel et logistique

| Tâche | Détails | Compléments |
| --- | --- | --- |
| Tables et chaises | Vérifier les quantités, dimensions et fournisseurs. | Mairie, location ou matériel du club. Prévoir également un vrai podium si nécessaire. |
| Jeux et pendules | Calculer les besoins avec une marge de sécurité. | Vérifier le matériel du club, puis solliciter le comité, la Ligue ou la FFE. Prévoir des piles de rechange. |
| Échiquiers électroniques (DGT) | Déterminer s'ils sont nécessaires. | Tester la configuration et la retransmission avant le tournoi. |
| Chevalets | Prévoir les chevalets de tables et les panneaux de salle. | Ne pas oublier les tables fixes (arbitres, personnes à mobilité réduite, accueil...). |
| Sono | Vérifier la sonorisation, les micros et les piles. | Tester la veille. |
| Informatique | Prévoir ordinateurs, imprimantes, papier, cartouches, multiprises et rallonges. | Une imprimante de secours est toujours utile. |
| Connexion Internet | Vérifier le Wi-Fi ou prévoir un partage de connexion. | Indispensable pour les retransmissions et les inscriptions de dernière minute. |
| Signalétique | Installer une signalétique claire. | Accueil, toilettes, salle d'analyse, buvette, sortie, etc. |
| Décoration | Installer nappes, kakémonos, banderoles et drapeaux. | Une salle agréable valorise fortement l'événement. |
| Nettoyage | Prévoir sacs-poubelles, essuie-tout, produits d'entretien. | Toujours utile pendant la journée. |

# 4 – Communication et inscriptions

| Tâche | Détails | Compléments |
| --- | --- | --- |
| Créer l'affiche | Réaliser une affiche attractive avec QR Code. | Ajouter les partenaires et les logos. |
| Ouvrir les inscriptions en ligne | Utiliser BilletWeb, HelloAsso, Assoconnect ou un outil équivalent. | Prévoir également une liste des inscrits mise à jour automatiquement. |
| Créer la page Internet | Publier toutes les informations utiles. | Règlement, accès, horaires, liste des hôtels, restauration, FAQ... |
| Déclarer l'événement | Diffuser sur les sites de la FFE, de la Ligue, du Comité et du club. | Penser également aux agendas locaux. |
| Communiquer | Publier régulièrement sur les réseaux sociaux et envoyer des newsletters. | Utiliser Brevo ou un outil similaire. |
| Informer les inscrits | Envoyer plusieurs mails avant le tournoi. | Confirmation, informations pratiques, météo, stationnement, horaires... |
| Prévoir la presse | Inviter les médias locaux et les élus. | Communiqué de presse et dossier de présentation. |

# 5 – Accueil, restauration et animation

| Tâche | Détails | Compléments |
| --- | --- | --- |
| Accueil des joueurs | Organiser le pointage et la remise des informations. | Prévoir plusieurs files d'attente si besoin. |
| Buvette | Prévoir les achats et fixer les tarifs. | Choisir des enseignes reprenant les invendus afin de limiter les coûts. |
| Restauration | Prévoir une offre simple et rapide. | Sandwichs, boissons, viennoiseries, glaces... |
| Village Échecs (option) | Inviter des exposants. | Librairie, matériel d'échecs, associations, partenaires... |
| Animations | Simultanées, initiations, échiquier géant, concours... | Valorise fortement le tournoi. |
| Partenariat hôtelier | Négocier des tarifs avec un hôtel proche. | Très apprécié par les joueurs venant de loin. |

# 6 – Récompenses et fin du tournoi

| Tâche | Détails | Compléments |
| --- | --- | --- |
| Commander les récompenses | Coupes, médailles, trophées et lots. | Faire réaliser des trophées personnalisés par un lycée professionnel si possible. |
| Préparer les prix | Vérifier les chèques, espèces ou virements. | Préparer également les enveloppes nominatives. |
| Préparer la cérémonie | Déterminer l'ordre des remises de prix. | Prévoir les photos officielles. |
| Remercier les bénévoles | Organiser un repas ou un moment convivial. | Très important pour fidéliser les équipes. |
| Ranger la salle | Prévoir une équipe dédiée. | Vérifier qu'aucun matériel ne manque. |
| Faire le bilan | Réunion de débriefing quelques jours après. | Lister les points forts, les difficultés et les améliorations pour la prochaine édition. |
| Archiver les documents | Conserver les budgets, listes de bénévoles, plans, devis, contacts et procédures. | Un gain de temps considérable pour les éditions suivantes. |

# 7 – Les erreurs à éviter (retour d'expérience)

| Point de vigilance | Pourquoi ? | Conseil |
| --- | --- | --- |
| Ne pas attendre le dernier moment | Beaucoup de fournisseurs ou de collectivités ont des délais incompressibles. | Commencer l'organisation 6 à 12 mois avant selon l'importance du tournoi. |
| Toujours prévoir du matériel en plus | Il manque toujours quelques jeux, pendules ou rallonges. | Prévoir environ 10 % de marge sur le matériel sensible. |
| Tester l'informatique la veille | Une imprimante ou un logiciel qui ne fonctionne plus peut retarder tout le tournoi. | Faire un test complet avec Papi, les imprimantes, Internet et les DGT. |
| Prévoir des piles neuves | Les pendules tombent parfois en panne au plus mauvais moment. | Remplacer les piles avant le tournoi et conserver un stock de secours. |
| Prévoir suffisamment de multiprises et de rallonges | Elles manquent systématiquement. | Les étiqueter afin de retrouver leur propriétaire. |
| Installer la salle la veille | Le jour J doit être consacré à l'accueil des joueurs, pas au montage. | Si possible, terminer l'installation la veille. |
| Tester la sonorisation | Un micro qui ne fonctionne pas devient vite problématique. | Vérifier le niveau sonore dans toute la salle. |
| Prévoir une caisse avec de la monnaie | Les premiers achats à la buvette sont souvent réglés en espèces. | Prévoir suffisamment de pièces et de petits billets. Dans l’absolu, prévoir sans espèces en passant par exemple par un « sumup » |
| Prévoir une trousse de premiers secours | Les petits incidents arrivent. | Ajouter quelques bouteilles d'eau et une couverture de survie. |
| Prévoir un plan B météo | Canicule, pluie ou grand froid peuvent modifier l'organisation. | Anticiper les solutions possibles et communiquer rapidement avec les joueurs. |
| Ne jamais sous-estimer le nombre de bénévoles | Les journées sont longues et fatigantes. | Prévoir des rotations et davantage de bénévoles que nécessaire. |
| Prévoir des badges | Les joueurs identifient immédiatement les organisateurs. | Utiliser une couleur différente selon les fonctions. |
| Prévoir une réserve d'eau | Très appréciée lors des fortes chaleurs. | Mettre des packs à disposition des arbitres et bénévoles. |
| Prévoir des poubelles en nombre suffisant | Une salle reste propre toute la journée. | Installer des sacs de rechange. |
| Afficher les informations importantes | Les mêmes questions reviennent sans cesse. | Toilettes, buvette, horaires, appariements, analyses, remise des prix. |
| Prévoir un espace d'analyse | Évite le bruit dans la salle de jeu. | Installer quelques tables avec des jeux d'échecs. |
| Soigner l'accueil | C'est la première impression du tournoi. | Un sourire vaut souvent autant qu'une bonne organisation. |
| Communiquer régulièrement avec les inscrits | Les joueurs apprécient d'être informés. | Envoyer plusieurs e-mails avant le tournoi : confirmation, accès, stationnement, restauration, météo, etc. |
| Photographier l'événement | Les photos serviront pour la communication future et les partenaires. | Désigner un photographe ou une équipe dédiée. |
| Prévoir le rangement dès le début | Tout le monde est fatigué après la remise des prix. | Répartir les tâches avant même le début du tournoi. |
| Faire un débriefing à chaud | Les bonnes idées s'oublient rapidement. | Réunir l'équipe dans les jours qui suivent et noter immédiatement les améliorations pour l'édition suivante. |
| Ne jamais oublier de remercier | Les bénévoles, partenaires, arbitres et collectivités sont indispensables. | Un simple message personnalisé ou un moment convivial fidélise les équipes pour les années suivantes. |

# 8 – Les petits plus qui font un grand tournoi

| Idée | Pourquoi ? | Conseils |
| --- | --- | --- |
| Soigner la première impression | Les cinq premières minutes marquent durablement les participants. | Accueil souriant, signalétique claire, salle prête avant l'arrivée des joueurs. |
| Décorer la salle | Une salle agréable valorise immédiatement le tournoi. | Nappes, kakémonos, drapeaux, plantes, affiches, podium soigné. |
| Créer un espace photos | Les joueurs aiment repartir avec un souvenir. | Installer un photocall avec les logos du club et des partenaires. |
| Mettre en valeur les partenaires | Ils contribuent au financement du tournoi. | Banderoles, affiches, annonces micro, site Internet et réseaux sociaux. |
| Distribuer le programme | Les joueurs trouvent rapidement toutes les informations utiles. | Version papier ou QR Code. |
| Prévoir des QR Codes | Limite les impressions papier. | Résultats, règlement, appariements, plan d'accès, Wi-Fi, réseaux sociaux. |
| Créer une identité visuelle | Renforce l'image du tournoi. | Utiliser les mêmes couleurs, polices et logos sur tous les supports. |
| Diffuser les parties en direct | Valorise les meilleurs joueurs. | Installer des échiquiers DGT sur les premières tables. |
| Afficher les résultats rapidement | Les joueurs apprécient la réactivité. | Papier + diffusion sur Internet. |
| Prévoir une zone d'analyse | Les joueurs peuvent rejouer leurs parties sans gêner les autres. | Quelques tables avec des jeux d'échecs suffisent. |
| Prévoir un espace détente | Les accompagnateurs restent plus longtemps. | Chaises, café, accès Wi-Fi, presse locale. |
| Proposer une buvette de qualité | La convivialité est essentielle. | Produits frais, prix raisonnables, paiement par carte si possible. |
| Prévoir des animations | Donne une vraie dimension à l'événement. | Simultanées, initiations, échiquier géant, conférences, blitz convivial. |
| Offrir un petit cadeau souvenir | Les joueurs repartent avec un bon souvenir. | Stylo, tote bag, badge, magnet, carte postale du tournoi... |
| Mettre en avant le territoire | Les visiteurs découvrent la ville. | Plan de la ville, restaurants, hôtels, lieux touristiques. |
| Prévoir un photographe | Les images serviront longtemps. | Désigner une personne identifiée dès le départ. |
| Communiquer pendant le tournoi | Les réseaux sociaux donnent de la visibilité. | Photos, résultats, anecdotes, interviews. |
| Valoriser les bénévoles | Ils sont les premiers ambassadeurs du tournoi. | Tee-shirt, badge ou polo identique. |
| Prévoir une remise des prix dynamique | C'est le dernier souvenir du tournoi. | Être ponctuel, rythmer les annonces, limiter les temps morts. |
| Remercier individuellement | Les participants apprécient cette attention. | Bénévoles, arbitres, partenaires, mairie, joueurs. |
| Envoyer un e-mail après le tournoi | Fidélise les participants. | Résultats, photos, remerciements, annonce de la prochaine édition. |
| Réaliser un sondage de satisfaction | Permet de progresser d'une année sur l'autre. | Quelques questions simples suffisent. |
| Archiver tous les documents | Gain de temps énorme pour la prochaine édition. | Budgets, plans, affiches, listes de bénévoles, devis, fournisseurs, contacts, modèles d'e-mails, procédures. |

# 9 – Les check-lists de l'organisateur

✅ 12 à 6 mois avant

□ Définir le type de tournoi (jeunes, rapide, blitz, open...)
□ Choisir une date.
□ Vérifier les calendriers FFE, Ligue et Comité.
□ Réserver la salle.
□ Déposer les demandes auprès de la mairie.
□ Élaborer le budget prévisionnel.
□ Rechercher des partenaires et sponsors.
□ Définir les droits d'inscription.
□ Commencer le recrutement des arbitres.
□ Constituer l'équipe organisatrice.
□ Déclarer le tournoi à la FFE.
□ Réserver les éventuels hôtels.
□ Prévoir le matériel manquant.

✅ 6 à 3 mois avant

□ Rédiger le règlement.
□ Ouvrir les inscriptions.
□ Créer l'affiche.
□ Mettre le tournoi en ligne.
□ Lancer la communication.
□ Commander les coupes et trophées.
□ Réserver les échiquiers DGT si nécessaire.
□ Finaliser le plan de salle.
□ Commander nappes, badges et consommables.
□ Prévoir la buvette.
□ Organiser les bénévoles.
□ Contacter les partenaires.

✅ 1 mois avant

□ Vérifier les inscriptions.
□ Commander les denrées de la buvette.
□ Vérifier les stocks de jeux et pendules.
□ Tester le matériel informatique.
□ Préparer les chèques et récompenses.
□ Confirmer les bénévoles.
□ Confirmer les arbitres.
□ Envoyer un premier e-mail aux participants.
□ Vérifier les assurances.
□ Vérifier les autorisations.

✅ La semaine précédant le tournoi

□ Installer les logiciels.
□ Tester les imprimantes.
□ Tester les DGT.
□ Préparer les badges.
□ Préparer les chevalets.
□ Préparer les enveloppes des prix.
□ Imprimer les documents utiles.
□ Préparer les listes d'inscrits.
□ Acheter les produits frais.
□ Préparer les caisses de monnaie.
□ Recharger tous les appareils.
□ Vérifier la météo.

✅ La veille

□ Installer les tables.
□ Installer les chaises.
□ Poser les nappes.
□ Installer les kakémonos.
□ Installer la signalétique.
□ Tester la sono.
□ Tester Internet.
□ Installer la buvette.
□ Vérifier les toilettes.
□ Vérifier les issues de secours.
□ Installer les échiquiers.
□ Installer les pendules.
□ Préparer les premières rondes.
□ Faire un dernier briefing avec les bénévoles.

✅ Le matin

□ Ouvrir suffisamment tôt.
□ Mettre en route l'informatique.
□ Vérifier les imprimantes.
□ Vérifier les pendules.
□ Préparer l'accueil.
□ Préparer le café.
□ Vérifier la caisse.
□ Afficher les informations.
□ Faire un briefing rapide.
□ Ouvrir le pointage.

✅ Pendant le tournoi

□ Respecter les horaires.
□ Communiquer régulièrement.
□ Réapprovisionner la buvette.
□ Vérifier les toilettes.
□ Ramasser les déchets.
□ Faire des photos.
□ Publier quelques informations sur les réseaux sociaux.
□ Anticiper la ronde suivante.
□ Vérifier le stock de feuilles et d'encre.
□ Prévoir de l'eau pour les arbitres.

✅ Avant la remise des prix

□ Vérifier les classements.
□ Préparer les coupes.
□ Préparer les chèques.
□ Vérifier les noms.
□ Préparer le podium.
□ Préparer les discours.
□ Préparer le photographe.

✅ Après le tournoi

□ Ranger la salle.
□ Compter le matériel.
□ Nettoyer.
□ Remercier les bénévoles.
□ Remercier les partenaires.
□ Envoyer les résultats.
□ Publier les photos.
□ Envoyer un e-mail de remerciement.
□ Régler les dernières factures.
□ Faire le bilan.
□ Archiver tous les documents.

# 10 – Les 100 astuces de l'organisateur

Matériel

- Toujours prévoir 10 % de jeux et de pendules supplémentaires.

- Remplacer toutes les piles avant le tournoi.

- Emporter un jeu complet de piles de rechange.

- Numéroter les rallonges électriques.

- Étiqueter les multiprises.

- Prévoir plusieurs rouleaux de gaffer.

- Avoir du ruban adhésif double face.

- Emporter une agrafeuse et deux boîtes d'agrafes.

- Prévoir un cutter.

- Avoir plusieurs paires de ciseaux.

- Garder plusieurs marqueurs noirs épais.

- Prévoir des stylos en quantité.

- Avoir du papier blanc A4.

- Emporter une cartouche d'encre de rechange.

- Prévoir une seconde imprimante.

- Conserver une clé USB contenant tous les documents.

- Sauvegarder également ces documents dans le cloud.

- Prévoir une batterie externe pour les téléphones.

- Emporter quelques chargeurs universels.

- Avoir une lampe de poche.

Informatique

- Tester Papi avant le tournoi.

- Faire une sauvegarde après chaque ronde.

- Prévoir un ordinateur de secours.

- Tester les imprimantes.

- Tester Internet.

- Vérifier les pilotes des imprimantes.

- Désactiver les mises à jour automatiques.

- Prévoir une souris filaire.

- Prévoir un clavier de secours.

- Imprimer quelques feuilles d'appariement vierges.

Salle

- Installer la salle la veille.

- Numéroter clairement toutes les tables.

- Vérifier l'éclairage.

- Vérifier les prises électriques.

- Repérer les sorties de secours.

- Prévoir des poubelles supplémentaires.

- Installer un coin objets trouvés.

- Prévoir un espace calme pour les arbitres.

- Prévoir une salle d'analyse.

- Garder quelques chaises supplémentaires.

Accueil

- Ouvrir au moins une heure avant le pointage.

- Prévoir deux files d'attente.

- Installer une signalétique dès l'entrée.

- Afficher le programme.

- Afficher le règlement.

- Afficher les horaires.

- Prévoir un plan de la salle.

- Installer un QR Code vers les résultats.

- Prévoir quelques badges visiteurs.

- Prévoir des badges bénévoles.

Buvette

- Toujours prévoir plus d'eau que prévu.

- Mettre les boissons au frais la veille.

- Prévoir de la monnaie.

- Afficher les tarifs.

- Accepter les paiements par carte si possible.

- Prévoir des sacs-poubelles.

- Prévoir des serviettes en papier.

- Prévoir un ouvre-bouteilles.

- Prévoir des gobelets supplémentaires.

- Acheter quelques produits sans sucre.

Arbitrage

- Prévoir une horloge officielle.

- Donner une bouteille d'eau à chaque arbitre.

- Prévoir un espace réservé aux arbitres.

- Vérifier les feuilles de partie.

- Prévoir quelques stylos de secours.

- Vérifier les départages avant la dernière ronde.

- Préparer les annonces micro.

- Anticiper les litiges.

- Garder le règlement FIDE à portée de main.

- Prévoir une réunion rapide avant la première ronde.

Communication

- Faire des photos dès l'installation.

- Photographier la remise des prix.

- Photographier les bénévoles.

- Publier quelques résultats pendant la journée.

- Identifier les partenaires sur les photos.

- Prévoir un hashtag.

- Prévoir un photographe identifié.

- Envoyer un e-mail de bienvenue.

- Envoyer un e-mail de remerciement.

- Réaliser un sondage de satisfaction.

Organisation

- Prévoir un bénévole « volant ».

- Toujours avoir le numéro du gardien.

- Prévoir le numéro d'un électricien de la mairie.

- Identifier les personnes possédant les clés.

- Vérifier les toilettes régulièrement.

- Faire un point avec les bénévoles entre deux rondes.

- Toujours anticiper la ronde suivante.

- Prévoir un carnet pour noter les idées.

- Noter tous les incidents.

- Prévoir un plan B en cas de forte chaleur.

Les détails qui changent tout

- Sourire aux joueurs.

- Saluer les nouveaux arrivants.

- Remercier chaque bénévole individuellement.

- Prévoir un café pour l'équipe dès le matin.

- Arriver avant tout le monde.

- Partir après tout le monde.

- Faire un débriefing à chaud.

- Archiver tous les documents.

- Commencer à préparer l'édition suivante dès la fin du tournoi.

- Ne jamais oublier qu'un tournoi réussi est avant tout un tournoi où les joueurs repartent avec le sourire.